## CAPA
Título do Projeto: Manual POP
Data:22/11/2018
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | Senai Cetind Lauro de Freitas
Curso: | Eletromecânica
Turma: | 55698
Coord. Curso: | Welinson Santos
Docente: | Elmo Oliveira
Orientador: | Tarcisio Santana
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Antony Souza Pinheiro
Aluno 2: | Islan Erick Santos Ferreira
Aluno 3: | Jackson dos Santos Xavier
Aluno 4: | Vandro Luiz Santos de Andrade Filho
Aluno 5:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Ótima Transporte
Nome Fantasia: | OTTRANS
Representante: | Helbert Fernandes

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Etapa 1 |  | 120Horas | 2018.2 | 2019.1
1.1 | Sub Etapa 1
1.1.1 | Impressão Colorida do manual | Folha de papel ofício A4
1.1.2 | Proteção para folha de ofício A4 | Pasta Catálogo Formato A4
1.1.3 | Digitação do Manual | Computador com Pacote office
1.2 | Sub Etapa 2
1.2.1 | Atividade 1
1.2.2 | Atividade 2
1.2.3 | Atividade 3
1.2.4 | Atividade 4
1.3 | Sub Etapa 3
1.3.1 | Atividade 1
1.3.2 | Atividade 2
1.3.3 | Atividade 3
1.3.4 | Atividade 4
2 | Etapa 2
2.1 | Sub Etapa 1
2.1.1 | Atividade 1
2.1.2 | Atividade 2
2.1.3 | Atividade 3
2.1.4 | Atividade 4
2.2 | Sub Etapa 2
2.2.1 | Atividade 1
2.2.2 | Atividade 2
2.2.3 | Atividade 3
2.2.4 | Atividade 4
2.3 | Sub Etapa 3
2.3.1 | Atividade 1
2.3.2 | Atividade 2
2.3.3 | Atividade 3
2.3.4 | Atividade 4
3 | Etapa 3
3.1 | Sub Etapa 1
3.1.1 | Atividade 1
3.1.2 | Atividade 2
3.1.3 | Atividade 3
3.1.4 | Atividade 4
3.2 | Sub Etapa 2
3.2.1 | Atividade 1
3.2.2 | Atividade 2
3.2.3 | Atividade 3
3.2.4 | Atividade 4
3.3 | Sub Etapa 3
3.3.1 | Atividade 1
3.3.2 | Atividade 2
3.3.3 | Atividade 3
3.3.4 | Atividade 4
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Folha de papel oficio A4 | 1 | 30 | 0.5 | 15
2 | Pasta Catálogo Formato A4 |  | 1 | 10 | 10
3 | Mão de Obra para Digitação |  |  | x | #VALUE!
4 | Impressão colorida na folha A4 |  | 30 | 2 | 60
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | #VALUE!
Note on B1: Na Lista de Recursos, você fará um levantamento de todos os insumos que serão necessários para produzir a solução que foi proposta para resolver o problema do cliente. Você deverá listar todos os recursos materiais e humanos, junto com os equipamentos e laboratórios. Lembre-se de mencionar os custos que a equipe terá para desenvolver o planejamento do projeto. Junto ao nome do recurso, deve ser colocada a descrição técnica, para que não ocorra equívocos e facilitar o processo de cotação que deverá ser realizado pela equipe do projeto e entregue ao cliente (no mínimo 3 cotações). Essa lista requer uma atenção bem detalhada, pois, é a partir dele que o cliente disponibilizará tudo que será necessário para desenvolver o projeto. Caso a equipe não inclua um determinado recurso e só perceba essa ausência durante da execução do projeto, é provável que enfrentem algumas dificuldades para solucionar esse impasse, pois ficará claro que houve falha no planejamento, o que poderá levar a reprovação de toda a equipe. Portanto, fique atento! O recurso humano que não faz parte da equipe do projeto deve ser identificado com a especialidade desse recurso. Exemplo: Técnico em instalações elétricas (RH). Com relação aos recursos materiais, veja alguns exemplos que podem ser listados no template: transporte, alimentação, impressão, encadernação, mídia de CD e DVD, pendrive, laboratório (de área e TheoPrax), pasta para documentos, ferramentas, EPI, entre outros.
Note on C1: Nessa coluna informa-se apenas a unidade de medida desse recurso. Por exemplo, se o seu projeto trata de piso, a unidade de medida utilizada será o metro quadrado (m²). A unidade de medida para recurso humano é "HH" (Homem-Hora). Quando a unidade tratar de transporte, deve ser inserido o nome 'passagem' na coluna.
Note on D1: Nessa coluna você vai informar a quantidade total do recurso que será necessário para a execução do projeto.
Note on E1: Nessa coluna deve-se informar o valor unitário de cada recurso, por exemplo, valor do Kg, da hora, da impressão etc. Alguns recursos como laboratórios, ferramentas disponibilizadas pelo SENAI ou pela empresa, softwares como AutoCad, solidWorks, SketchUp, Inventor, entre outros, não tem como definir um valor unitário. Nesses casos, o valor do recurso será R$0,00.
Note on F1: Assim como você precisa informar o valor unitário dos recursos, é necessário informar, também, o valor total do recurso, multiplicando a quantidade total pelo valor unitário (Quantidade Total x Valor Unitário).

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Etapa 1
1.1 | Sub Etapa 1
1.1.1 | Impressão colorida do manual | Impressora com defeito, falta de tinta. | Imprimir em outro local. | 2,00 por folha
1.1.2 | Mão de Obra para digitação | Computador defeituoso | Utilizar lan-house | 1,00/30min
1.1.3 | Comprar folha de ofício A4 | Falta no estoque | Comprar em outra papelaria | 50 centavos/folha
1.1.4 | Comprar Pasta catálogo | Falta no estoque | Comprar em outra papelaria | 10,00 Reais
1.2 | Sub Etapa 2
1.2.1 | Atividade 1
1.2.2 | Atividade 2
1.2.3 | Atividade 3
1.2.4 | Atividade 4
1.3 | Sub Etapa 3
1.3.1 | Atividade 1
1.3.2 | Atividade 2
1.3.3 | Atividade 3
1.3.4 | Atividade 4
2 | Etapa 2
2.1 | Sub Etapa 1
2.1.1 | Atividade 1
2.1.2 | Atividade 2
2.1.3 | Atividade 3
2.1.4 | Atividade 4
2.2 | Sub Etapa 2
2.2.1 | Atividade 1
2.2.2 | Atividade 2
2.2.3 | Atividade 3
2.2.4 | Atividade 4
2.3 | Sub Etapa 3
2.3.1 | Atividade 1
2.3.2 | Atividade 2
2.3.3 | Atividade 3
2.3.4 | Atividade 4
3 | Etapa 3
3.1 | Sub Etapa 1
3.1.1 | Atividade 1
3.1.2 | Atividade 2
3.1.3 | Atividade 3
3.1.4 | Atividade 4
3.2 | Sub Etapa 2
3.2.1 | Atividade 1
3.2.2 | Atividade 2
3.2.3 | Atividade 3
3.2.4 | Atividade 4
3.3 | Sub Etapa 3
3.3.1 | Atividade 1
3.3.2 | Atividade 2
3.3.3 | Atividade 3
3.3.4 | Atividade 4
Note on A1: Esta coluna identifica a tarefa. Sua numeração segue a ordem listada no template Cronograma.
Note on B1: Essa coluna deve ser preenchida somente com as atividades que possam ter algum risco de execução. NÃO devem ser listadas as etapas, os pacotes ou subpacotes do Plano Estrutural. Caso tenha alguma tarefa com mais de um risco, está deverá ser listada em outras linhas quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on C1: Descreva nessa coluna o risco que pode ocorrer durante a execução da atividade. Caso seja apresentado o mesmo risco para atividades diferentes, ele deve ser listado quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on D1: Nessa coluna deverá informar qual ação deverá ser tomada caso o risco ocorra, a fim de anular, minimizar ou potencializar o impacto desse risco no projeto.
Note on E1: Nessa coluna você vai informar quanto custará a ação para anular, minimizar ou potencializar o impacto do risco no projeto. Esse custo pode estar relacionado a atrasos/antecipações na execução da atividade ou aumento/diminuição do seu custo monetário de execução.