Data: 09/04/2019

| IDENTIFICAÇÃO DA TURMA |  |
| --- | --- |
| Unidade: | Senai - Cetind |
| Curso: | Eletromecânica |
| Turma: | 58274 |
| Coord. Curso: | Welinson Santos |
| Docente: | Alexandre Barbosa |
| Orientador: | Raphael Magalhães |

| IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE |  |
| --- | --- |
| Aluno 1: | Diego Tosta |
| Aluno 2: | Welington Dos Reis |
| Aluno 3: | Gustavo Santana |
| Aluno 4: | Jefferson Dos Reis |
| Aluno 5: | Sergio Silva |
| Aluno 6: | Cleiton Oliveira |

| Aluno 7: | Ivonei Ramos |
| --- | --- |

| IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial |
| Nome Fantasia: | Senai Cetind |
| Representante (cliente): | Yan Pedreira de Medeiros |

Sumário

1.	Coleta de Requisitos (entrevista):	3

1.1.	Dados da Entrevista	3

1.2.	Principais informações obtidas	3

1.3.	Imagens do local, equipamento, processo, etc.	3

2.	Identificação dos Envolvidos e Plano de Comunicação:	4

3.	Declaração de Objetivo(s) e Resultado(s):	6

3.1.	Objetivo (s) do Projeto:	6

3.2.	Resultado:	6

3.3.	Como Medir o Alcance do Resultado:	6

3.4.	Exclusões Específicas:	6

3.5.	Restrições:	6

3.6.	Premissas:	6

3.7.	Funcionalidades Esperadas:	7

3.8.	Relação com Outros Projetos ou Departamento da Empresa	7

3.9.	Requisitos de Qualidade	7

4.	Análise dos Problemas:	8

5.	Solução Proposta	9

6.	Plano Estrutural	10

- Coleta de Requisitos (entrevista):

Tem por finalidade registrar as necessidades do cliente, identificadas durante a 1° visita.

  - Dados da Entrevista

    - Data da entrevista:

    - Entrevistado:

    - Entrevistador:

  - Principais informações obtidas

  - Imagens do local, equipamento, processo, etc.

| 1 | Relação com o projeto: | Cliente |
| --- | --- | --- |
|  | Nome: | Yan Pedreira de Medeiros |
|  | E-mail / Telefone: |  |
|  | O que precisa saber / validar: | - Desenvolvimento do projeto referente a: Escopo. Cronograma, custos e resultados; - Validar o projeto em PFC I e o produto em PFC II. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 2 | Relação com o projeto: | Docente / GTA |
|  | Nome: | Alexandre Barbosa |
|  | E-mail / Telefone: | Alexandre.barbosa@fieb.org.br |
|  | O que precisa saber / validar: | - Avaliar estrutura dos Templates de acordo com a metodologia TheoPrax; - Validar os Templates em PFC I; - Como GTA – acompanhar o desenvolvimento do projeto e a relação entre equipe e cliente. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 3 | Relação com o projeto: | Orientador |
|  | Nome: | Raphael Magalhães |
|  | E-mail / Telefone: | Raphael.fonseca@fieb.org.br |
|  | O que precisa saber / validar: | - Avaliar tecnicamente o conteúdo inserido nos Templates; - Validar os Templates em PFC I e PFC II. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 4 | Relação com o projeto: | Coordenador de curso |
|  | Nome: | Welinson Santos Costa |
|  | E-mail / Telefone: | Welinsonsc@fieb.org.br |
|  | O que precisa saber / validar: | - Desenvolvimento do projeto; - Validar a Proposta Comercial. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Mensal |
| 5 | Relação com o projeto: | Gerente do projeto |
|  | Nome: | Diego Tosta |
|  | E-mail / Telefone: | Dyego123@hotmail.com // (71) 98899-1398 |
|  | O que precisa saber / validar: | Responsável pela reunião da equipe, desenvolvimento de ideias e organização de etapas. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 6 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Welington dos Reis |
|  | E-mail / Telefone: | Welington_15@hotmail.com // (71) 98298-3870 |
|  | O que precisa saber / validar: | Responsável pela separação da criação do projeto por etapas, introduzir o preenchimento dos templetes. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 7 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Cleiton Oliveira |
|  | E-mail / Telefone: | Cleitonoliveira1812@gmail.com // (71) 98138-0193 |
|  | O que precisa saber / validar: | Responsável pela estética na formação do protótipo. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 8 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Gustavo Santana |
|  | E-mail / Telefone: | Ggugasantana02@gmail.com // (71) 98272-2818 |
|  | O que precisa saber / validar: | Responsável pelo marketing, acompanhar o desenvolvimento. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 9 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Jefferson dos Reis |
|  | E-mail / Telefone: | Jeffersonreisc.2510@gmail.com // (71) 98335-8782 |
|  | O que precisa saber / validar: | Delegar funções, atividades e acompanhar o andamento. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 10 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Sergio Silva |
|  | E-mail / Telefone: | Sergiosilva1001@hotmail.com // (71) 99296-5955 |
|  | O que precisa saber / validar: | Pré-montagem, analise do ambiente e confecção do diagrama básico de montagem. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 11 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Ivonei Ramos |
|  | E-mail / Telefone: | ivoneisantosramos@gmail.com // (71) 98192-1863 |
|  | O que precisa saber / validar: | Acompanhamento geral do projeto, validação da proposta comercial. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail e WhatsApp |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 12 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: |  |
|  | E-mail / Telefone: |  |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: |  |
|  | Periodicidade: |  |
| 13 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: |  |
|  | E-mail / Telefone: |  |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: |  |
|  | Periodicidade: |  |
| 14 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: |  |
|  | E-mail / Telefone: |  |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: |  |
|  | Periodicidade: |  |

- Identificação dos Envolvidos e Plano de Comunicação:

Tem como finalidade fornecer uma descrição detalhada dos envolvidos no projeto e suas necessidades de comunicação.