PFC I

Cronograma

Lista de Recursos

ID e Tarefa - derivam do plano estrutural

Recursos - Materiais e equipamentos

Duração - horas

Início e fim - Datas

Predecessora

Fundamentação teórica entra como tópico 1.0, pois o cronograma tem que está de acordo com o plano estrutura;

| ID | Tarefa | Recursos | Duração | Início | Fim | Predecessora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fundamentação Teórica |  | 3 meses | 13/03 | 30/06 |  |
| 2.0 | Levedura Biológica |  | 3 meses | 17/06 | 17/09 | 1.0 |
| 2.1 | Extração |  | 1h:30min | 17/06 | 17/09 |  |
| 2.1.1 | Coleta da amostra | 1.Tubos Falcon; 2. Saco a vácuo. 3. Luvas | 30 min | 17/06 | 17/06 |  |
| 2.1.2 | Preparação DME - Extrato de Malte Seco | 1.Erlenmeyer; 2. Balança analítica; 3. Banho maria ou Bico de bunsen com tripé e placa de amianto; 4. Agitador magnético com baqueta; 5. Autoclave; 6.Béquer. | 1h | 17/06 | 17/06 |  |
| 2.2 | Cultivo |  | Entre 30 a 60 dias. | 17/06 | 30/08 |  |
| 2.2.1 | Crescimento no DME | 1. Estufa. | Tempo de crescimento da levedura de 30 a 50 dias | 17/06 | 17/07 a 17/08 |  |
| 2.2.2 | Preparação do Ágar Batata | 1.Béquer; 2.Balança analítica; 3. Banho maria, chapa de aquecimento; 4. Autoclave; 5. Agitador magnético com bagueta. | 1 hora. | 17/08 | 18/09 |  |
| 2.2.3 | Transferência do Ágar para as Placas de Petri | 1.Placas de petri; 2.Refrigerador; 3. Bico de Bunsen; 4. Tripé; 5. Placa de Amianto. |  | 17/08 | 18/09 |  |
| 2.2.4 | Inoculação das leveduras na Placa de Petri | 1.Alça de platina; 2. Bico de Bunsen; | 3 a 7 dias. | 18/09 | 21/09 a 23/09 |  |
| 2.3 | Isolamento |  | 5 a 10 dias | 23/09 | 03/10 | 2.2 |
| 2.3.1 | Isolamento das culturas de leveduras | 1. Alça de platina; 2.Ágar Batata; 3.Placa de petri; 4. Bico de Bunsen. | 15 min prática + 5 a 10 dias crescimento de cultura. | 23/09 | 03/10 |  |
| 2.4 | Identificação |  |  |  |  | 2.3.1 |
| 2.4.1 | Macroscópica | 1. Lupa | 10 min | 03/10 | 03/10 |  |
| 2.4.2 | Microscópica | 1. Microscópio 2. Lâmina de vidro. 3. Alça de Platina; 4. Bico de Bunsen. 5. Azul de Metileno 6. Lâmina de vidro; 7. Citrato de sódio dihidratado. | 20 min | 03/10 | 03/10 |  |
| 2.4.2.1 | Diluição | - Tubo de ensaio - Tubo de Duhran - Pipeta - Água destilada | 1h |  |  |  |
| 2.4.2.2 | Cultivo | - Placa de Petri - Alça de Platina | 5-7 dia |  |  | 2.4.2.1 |
| 2.4.2.3 | Contagem de colônia | 1. Placa de Petri | 30min |  |  | 2.4.2.2 |
| 2.5 | Multiplicação | - Erlenmeyer - Extrato de Malte(DME) |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Starter??? |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Produção de cerveja em escala laboratorial para efeitos de comparação |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Produção de cerveja a partir de fermento biológico |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Produção de cerveja a partir de fermentação biológica comercial |  |  |  |  |  |
| 4 | Artigo Comparativo |  |  | 06/19 | 12/19 | 1.0; 2.0; 3.0 |

Regras

- Preencher inicialmente as colunas 1 e 2.

- Ordem de preenchimento das outras colunas

  - Atividades

  - Subetapas (se houver)

  - Etapas principais.

- Não alocar recursos  nas etapas principais e nem substratos.

- Todas as atividades serão iniciados com o verbo no modo infinitivo.