PFC I
Cronograma 
Lista de Recursos

ID e Tarefa - derivam do plano estrutural
Recursos - Materiais e equipamentos 
Duração - horas
Início e fim - Datas
Predecessora


Fundamentação teórica entra como tópico 1.0, pois o cronograma tem que está de acordo com o plano estrutura;

	ID
	Tarefa
	Recursos
	Duração 
	Início
	Fim
	Predecessora

	1.0
	Fundamentação Teórica
	
	3 meses
	13/03
	30/06
	

	2.0
	Levedura Biológica
	
	3 meses
	17/06
	17/09
	1.0

	2.1
	Extração
	
	1h:30min
	17/06
	17/09
	

	2.1.1
	Coleta da amostra
	1.Tubos Falcon;
2. Saco a vácuo.
3. Luvas
	30 min
	17/06
	17/06
	

	2.1.2
	Preparação DME - Extrato de Malte Seco
	1.Erlenmeyer;
2. Balança analítica;
3. Banho maria ou Bico de bunsen com tripé e placa de amianto;
4. Agitador magnético com baqueta;
5. Autoclave;
6.Béquer.
	1h
	17/06
	17/06
	

	2.2
	Cultivo
	
	Entre 30 a 60 dias.
	17/06
	30/08
	

	2.2.1
	Crescimento no DME

	1. Estufa.
	Tempo de crescimento da levedura de 30 a 50 dias
	17/06
	17/07 a 17/08
	

	2.2.2
	Preparação do Ágar Batata 
	1.Béquer;
2.Balança analítica;
3. Banho maria, chapa de aquecimento;
4. Autoclave;
5. Agitador magnético com bagueta.

	1 hora.
	17/08
	18/09
	

	2.2.3
	Transferência do Ágar para as Placas de Petri
	1.Placas de petri;
2.Refrigerador;
3. Bico de Bunsen;
4. Tripé;
5. Placa de Amianto.
	
	17/08
	18/09
	

	2.2.4
	Inoculação das leveduras na Placa de Petri
	1.Alça de platina;
2. Bico de Bunsen;
	3 a 7 dias.
	18/09
	21/09 a
23/09
	

	2.3
	Isolamento 
	
	5 a 10 dias
	23/09
	03/10
	2.2

	2.3.1
	Isolamento das culturas de leveduras
	1. Alça de platina;
2.Ágar Batata;
3.Placa de petri;
4. Bico de Bunsen.
	15 min prática + 5 a 10 dias crescimento de cultura.
	23/09
	03/10
	

	2.4
	Identificação 
	
	
	
	
	2.3.1

	2.4.1
	Macroscópica
	1. Lupa
	10 min
	03/10
	03/10
	

	2.4.2
	Microscópica
	1. Microscópio
2. Lâmina de vidro.
3. Alça de Platina;
4. Bico de Bunsen.
5. Azul de Metileno
6. Lâmina de vidro;
7. Citrato de sódio dihidratado.
	20 min
	03/10
	03/10
	

	2.4.2.1
	Diluição
	1. Tubo de ensaio
2. Tubo de Duhran
3. Pipeta
4. Água destilada
	1h
	
	
	

	2.4.2.2
	Cultivo
	1. Placa de Petri
2. Alça de Platina
	5-7 dia
	
	
	2.4.2.1

	2.4.2.3
	Contagem de colônia
	1. Placa de Petri
	30min
	
	
	2.4.2.2

	2.5
	Multiplicação 
	1. Erlenmeyer
2. Extrato de Malte(DME)
	
	
	
	

	2.5.1
	Starter???
	
	
	
	
	

	3.0
	Produção de cerveja em escala laboratorial para efeitos de comparação
	
	
	
	
	

	3.1
	Produção de cerveja a partir de fermento biológico 
	
	
	
	
	

	3.2
	Produção de cerveja a partir de fermentação biológica comercial
	
	
	
	
	

	4
	Artigo Comparativo
	
	
	06/19
	12/19
	1.0; 2.0; 3.0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Regras
1. Preencher inicialmente as colunas 1 e 2.
2. Ordem de preenchimento das outras colunas 
a. Atividades
b. Subetapas (se houver)
c. Etapas principais.
3. Não alocar recursos  nas etapas principais e nem substratos.
4. Todas as atividades serão iniciados com o verbo no modo infinitivo.



