## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Inspeção Visual | - | 4 Horas | 2019-08-05 | 2019-08-05 | -
1.1 | Identificar peças com deterioração | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-05 | 2019-08-05 | -
1.2 | Analisar peças para reaproveitamento | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-05 | 2019-08-05 | -
1.3 | Catalogar peças reutilizáveis | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 2 Horas | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1.2
2 | Desmontagem | - | 4 Horas | 2019-08-12 | 2019-08-12 | -
2.1 | Solicitar ferramentas necessárias | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Chave Combinada 6mm, Chave Combinada 7mm, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm, Chave Combinada 10mm, Chave Combinada 11mm, Chave Combinada 12mm, Chave Combinada 13mm, Chave Combinada 14mm, Chave Combinada 15mm, Chave Combinada 16mm, Chave Combinada 17mm, Chave de Fenda 6 x 38 MM - 1/4" x 1.1/2" , Chave de Fenda 4 x 100 MM - 3/16" x 4", Chave de Fenda 8 x 200MM - 5/16" x 8", Chave Philips 6 x 150 MM - 1/4 x 6", Chave Philips 8 x 150 MM - 5/16" x 6" | 1 Hora | 2019-08-12 | 2019-08-12 | -
2.2 | Analisar peças internas | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-12 | 2019-08-12 | -
2.3 | Descar itens deteriorados | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-12 | 2019-08-12 | -
2.4 | Armazenar peças para reutilização | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1.2,1.3
3 | Limpeza das peças reutilizadas | - | 16 Horas | 2019-08-19 | 2019-09-09 | -
3.1 | Classificar prioridade das peças | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-08-19 | 2019-08-19 | -
3.2 | Despoluir as Peças afim de deixa-las limpas e utilizáveis | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Escova de aço WIRE BRUSH mtx diâmetro 75mm M14, Escova Pincel Aço Ondulado mtx 25mm [1"] x 6mm [1/4"], Lixa Ferro Grão 80, Lixa Ferro Grão 220, Lixa Ferro Grão 320, Tekspray desengripante 180g/300ml Tekbond, Estopa 120g | 14 Horas | 2019-09-19 | 2019-09-09 | 1.2, 1.3
3.3 | Armazenar as peças em local Limpo | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1.2, 1.3, 3.2
4 | Instalação do motor | - | 4 Horas | 2019-09-16 | 2019-09-16 | -
4.1 | Instalar a embreagem | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Motor Branco 7hp, Embreagem Mini Buggy Fapinha Xingu, Chave Combinada 8mm | 1 Hora | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2.1
4.2 | Instalar o sistema de correias e polias | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Correia de Tração A29, Correia de ré A27, Porca sextavada autotravante 5/8, Chave Combinada 15mm, Chave Combinada 16mm | 1 Hora | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2.1
4.3 | Fixar os componentes na estrutura | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Parafuso sextavado 8x35, Porca sextavada autotravante M8, Chave Combinada 8mm | 2 Horas | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2.1, 4.1, 4.2
5 | Instalação da suspensão | - | 4 Horas | 2019-09-23 | 2019-09-23 | -
5.1 | Fixar manga da ponta de eixo | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Porca sextavada autotravante 1/2, Chave Combinada 13mm | 1 Hora | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2.1, 3.2
5.2 | Montar amortecedores traseiros | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Parafuso sextavado 10x45, Porca sextavada autotravante M10, Porca sextavada autotravante M12, Arruela de pressão 1/2, Arruela lisa M10, Chave Combinada 10mm, Chave Combinada 11mm, Chave Combinada 12mm, Chave Combinada 13mm | 2 Horas | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2.1, 3.2
5.3 | Montar mola da suspensão dianteira | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Porca sextavada autotravante 1/2, Chave Combinada 13mm | 1 Hora | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2.1, 3.2, 5.1
6 | Instalação do sistema de freio | - | 4 Horas | 2019-09-30 | 2019-09-30 | -
6.1 | Instalar caixa de pedais | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Mola Pedal Mini Buggy Fapinha Xingu, Porca sextavada autotravante M8, Parafuso sextavado 8x70, Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 1 Hora | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2.1, 3.2
6.2 | Instalar cabo de freio | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2.1, 3.2, 6.1
6.3 | Montar sapata de freio | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Sapata Lona Patim De Freio Mini Buggy Fapinha Xingu (125x105x24,5)mm | 1 Hora | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2.1, 3.2
6.4 | Instalar cabo de acelerador | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax | 1 Hora | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2.1, 3.2, 6.1
7 | Instalação do sistema de rodagem | - | 4 Horas | 2019-10-07 | 2019-10-07 | -
7.1 | Montar as rodas | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Roda Mini Buggy Fapinha aro 8 bipartida composto por 1 aro interno e 1 aro externo, Fabricada com chapa de 1,8mm a2,0mm com banho de galvanização; largura de120mm; diâmetro interno 195mm; diâmetro externo 240mm, Arruela lisa 8mm, Porca sextavada autotravante M8, Parafuso sextavado 8x20, Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 1 Hora | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2.1, 3.2
7.2 | Montar os pneus | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Pneu dianteiro Maggion 4.00-8 Forti 2b 4l, Pneu traseiro 18x9.5-8 - 18/9.50 Mini Buggy, Câmara de ar traseira Maggion MB 8 TR13 18x9x8 | 1 Hora | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2.1, 7.1
7.3 | Montar os cubos de roda | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax,Porca sextavada autotravante 5/8, Arruela de pressão 1/2, Parafuso sextavado 12x50, Chave Combinada 12mm, Chave Combinada 13mm, Chave Combinada 15mm, Chave Combinada 16mm | 1 Hora | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2.1, 7.1
7.4 | Instalar rolamentos | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Rolamento 6004z (20x12x42)mm, Rolamento 6203zz (17x12x40)mm, Saca Polia e Rolamento 2 Garras, Saca Polia e Rolamento 3 Garras, Tekspray desengripante 180g/300ml Tekbond | 1 Hora | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2.1, 7.3
8 | Instalação do sistema de transmissão | - | 4 Horas | 2019-10-14 | 2019-10-14 | -
8.1 | Instalar pinhão de tração | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, pinhão 10 dentes, eixo diâmetro = 17 mm, comprimento = 185 mm | 2 Horas | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2.1,
8.2 | Instalar coroa de tração | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Coroa 52 dentes com diâmetro interno de 135 mm e distancia entre os furos de fixação 130 mms | 1 Hora | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2.1, 7.3
8.3 | Montar corrente | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax 28 elos, Chave de Fenda 8 x 200MM - 5/16" x 8" | 1 Hora | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2.1, 7.3, 8.1, 8.3
9 | Instalação do sistema de direção | - | 4 Horas | 2019-10-21 | 2019-10-21 | -
9.1 | Instalar caixa de direção | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Coifa Guarda Pó da caixa direção Mini Buggy Fapinha Xingu (furo de 17mm na cremalheira e 25mm na ponta da caixa de direção), Porca sextavada autotravante M10, Parafuso sextavado 8x25, Arruela lisa 8mm, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 1 Hora | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2.1, 3.2
9.2 | Montar braço tensor longo | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Porca sextavada autotravante M8, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 30 min | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2.1, 3.2, 9.1
9.3 | Montar braço tensor curto | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Porca sextavada autotravante 1/2 | 30 min | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2.1, 3.2, 9.1
9.4 | Montar terminal esférico de direção | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Terminal esférico da barra de direção 10 mm Mini Buggy Fapinha Xingu, Chave Combinada 10mm, Chave Combinada 11mm | 1 Hora | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2.1, 9.1 - 9.3
9.5 | Montar barra de direção | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Porca sextavada autotravante M8, Parafuso sextavado 8x35, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 1 Hora | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2.1, 3.2, 9.1 - 9.4
10 | Pintura | - | 12 Horas | 2019-11-04 | 2019-08-27 | -
10.1 | Lixar carroceria | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Lixa Massa Grão 80,Lixa Massa Grão 150, Lixa Massa Grão 220 | 4 Horas | 2019-11-04 | 2019-11-04 | -
10.2 | Aplicar primer na carroceria | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Primer Pu Automotivo Anjo Slim 8.1 Isolamento 800ml, Compressor Ar e Pistola para Pintura | 4 Horas | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 10.1
10.3 | Aplicar tinta na carroceria | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Compressor de Ar e Pistola para Pintura | 4 Horas | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 10.1, 10.2
11 | Instalação de peças adjacentes | - | 1 Hora 30 min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | -
11.1 | Instalar bateria | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Bateria 12v 10ah, Porca sextavada autotravante M8, Arruela lisa 8mm, Parafuso sextavado 8x20, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 20min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
11.2 | Instalar farol de milha | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Par De Farol De Milha Mini Buggy Fapinha (98x77)mm, Porca sextavada autotravante M8, Arruela lisa 8mm, Parafuso sextavado 8x20, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 20min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
11.3 | Instalar lanterna traseira | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Par De Lanterna Traseira Mini Buggy Fapinha Xingu (98x58)mm, Porca sextavada autotravante M8, Arruela lisa 8mm, Parafuso sextavado 8x20, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 20min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
11.4 | Instalar espelho retrovisor | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Par de espelho retrovisor Mini Buggy Fapinha Xingu (140x90)mm, Porca sextavada autotravante M8, Arruela lisa 8mm, Parafuso sextavado 8x20, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 10min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
11.5 | Instalar cinto de segurança | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Cinto de segurança Mini Buggy Fapinha Cross Dakar Fivela Metal, Parafuso sextavado 8x70, Porca sextavada autotravante M8, Arruela lisa 8mm, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm | 10min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
11.6 | Instalar manopla de câmbio | Alessandro Caique - Laboratório TheoPrax, Manopla de Câmbio Mini Buggy Fapinha Xingu, Porca sextavada autotravante M10,Porca sextavada autotravante M8, Chave Combinada 8mm, Chave Combinada 9mm, Chave Combinada 10mm, Chave Combinada 11mm | 10min | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2.1
12 | Realização de testes | - | 4 Horas | 2019-12-09 | 2019-12-09 | -
12.1 | Realizar teste de segurança | Alessandro Caique - Solicitação de local para realização de testes | 1 Hora | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1.1 - 11.6
12.2 | Realizar teste de conforto | Alessandro Caique - Solicitação de local para realização de testes | 1 Hora | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1.1 - 11.6
12.3 | Realizar Teste de suspensão e tração | Alessandro Caique - Solicitação de local para realização de testes | 1 Hora | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1.1 - 11.6
12.4 | Liberar o automóvel para uso do cliente | Alessandro Caique - Solicitação de local para realização de testes | 1 Hora | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1. 1 - 12.3
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.