## CAPA
Título do Projeto:
Data:
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | PFC 1
Curso: | Eletromecânica
Turma: | 58274
Coord. Curso: | Welinson Santos
Docente: | Alexandre Morais
Orientador: | Raphael Fonseca
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | David Santos
Aluno 2: | Diego Candeias
Aluno 3: | Pedro Paulo
Aluno 4: | Rafael dos Santos
Aluno 5: | Ruan Carlos
Aluno 6:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Nome Fantasia: | SENAI
Representante (cliente): | Yan Pedreira de Medeiros

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Cortes dos perfis do braço | - | 2h | 06.08.19 | 06.08.19 | -
1.1 | Dimensionar os perfis do corte | David - reguá, compasso, lápis, borracha, acrilico. | 1h | 06.08.19 | 06.08.19 | -
1.2 | Fazer o corte dos perfis | Diego - máquina de corte, acrilico. | 1h | 06.08.19 | 06.08.19 | 1.1
2 | Montagem da estrutura | - | 3h | 13.08.19 | 27.08.19 | -
2.1 | Montar a base | Ruan, Rafael - parafuso, madeira, furadeira, parafusadeira. | 2h | 13.08.19 | 20.08.19 | 1.2
2.2 | Montar o braço (estrutura) | David, Diego, Paulo - parafuso, furadeira, porca, arruela, chave de fenda/philips, perfis cortado. | 1h | 20.08.19 | 27.08.19 | 1.2
3 | Montagem dos cilindros pneumaticos | - | 5h | 03.09.19 | 24.09.19 | -
3.1 | Cortar o material pvc | David, Rafael - arco de serra | 1h | 03.09.19 | 03.09.19 | -
3.2 | Montar o pistão do cilindro | Diego, Paulo - rolha de cortiça, oring, cola de tubo. | 1h | 03.09.19 | 10.09.19 | 3.1
3.3 | Montar o involucro do cilindro | David, Rafael, Ruan - material pvc, cap, cola de tubulação, oring. | 1h | 10.09.19 | 17.09.19 | 3.1
3.4 | Fazer os furos para as conexoes pneumaticas | Diego, Paulo - furadeira, conexões pneumaticas. | 1h | 24.09.19 | 24.09.19 | 3.3
3.5 | Unir as partes | Diego e Paulo - itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 concluidos. | 1h | 24.09.19 | 24.09.19 | 3.3
4 | Teste dos acionamentos pneumaticos | - | 3h | 01.10.19 | 08.10.19 | -
4.1 | Ligar os dutos pneumaticos nas conexoes | David, Ruan, Rafael, Diego, Paulo - dutos pneumáticos, valvulas, cilindros peneumaticos. | 1h | 01.10.19 | 01.10.19 | -
4.2 | Incluir o ar comprimido no circuito pneumatico | Diego - ar comprimido, filtro regulador de pressão. | 1h | 01.10.19 | 01.10.19 | 4.1
4.3 | Testar se os cilindros movem-se de acordo com o esperado | David - cilindros, valvulas, ar comprimido, filtro regulador de pressão, dutos pneumáticos. | 1h | 08.10.19 | 08.10.19 | 4.2
5 | Montagem do braço escavadeira pneumatico | - | 4h | 15.10.19 | 05.11.19 | -
5.1 | Unir a estrutura com os cilindros | Ruan, Rafael - estrutura (braço), cilindros pneumaticos. | 1h | 15.10.19 | 15.10.19 | 3.5
5.2 | Incluir o sistema giratorio na base | David, Diego - motor, polias, correia. | 2h | 22.10.19 | 29.10.19 | 2.2
5.3 | Unir os itens anteriores (5.1 e 5.2) | Paulo, David, Ruan, Rafael, Diego - Braço e Base. | 1h | 05.11.19 | 05.11.19 | 5.1, 5.2
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Régua plástica 30 cm |  | 1 | 3.8 | 3.8
2 | Compasso técnico |  | 1 | 24.9 | 24.9
3 | lápis técnico 6b |  | 1 | 2.43 | 2.43
4 | Borracha técnica branca |  | 1 | 4.8 | 4.8
5 | Acrilico/compensado 4mm | m² | 3 | 19.5 | 58.5
6 | Parafuso philips para madeira 4 cm de comprimento |  | 8 | 0.5 | 4
7 | Mdf 15mm | m² | 0.5 | 64 | 32
8 | Parafuso com porca e arruela 7 cm de comprimento |  | 15 | 1.09 | 16.35
9 | Tubo de pvc para água 31 mm | m | 1.5 | 11.88 | 17.82
10 | Tubo de pvc para água 20 mm | m | 1.5 | 7.5 | 11.25
11 | Rolha de cortiça 25mm de diâmetro |  | 4 | 0.5 | 2
12 | Oring 20 x 3 x 26 mm |  | 8 | 0.5 | 4
13 | Cola pvc 75g |  | 1 | 3.99 | 3.99
14 | Cap pvc 32 mm |  | 8 | 1.59 | 12.72
15 | Conexão engate pneumática rosca 1/4" x 4 mm |  | 16 | 8 | 128
16 | Mangueira pneumática poliuretano 4 mm | m | 4 | 1.3 | 5.2
17 | Válvula 5/2 vias alavanca rosca 1/4" tubo 4 mm trava pneumática |  | 3 | 48.8 | 146.4
18 | Filtro regulador de pressão pneumático rosca 1/4" tubo 4 mm |  | 1 | 63.9 | 63.9
19 | Compressor de ar |  | 1 | 369.33 | 369.33
20 | Motor Dc N20 12 V 50 rpm com caixa redução |  | 1 | 20 | 20
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 931.39
Note on B1: Na Lista de Recursos, você fará um levantamento de todos os insumos que serão necessários para produzir a solução que foi proposta para resolver o problema do cliente. Você deverá listar todos os recursos materiais e humanos, junto com os equipamentos e laboratórios. Lembre-se de mencionar os custos que a equipe terá para desenvolver o planejamento do projeto. Junto ao nome do recurso, deve ser colocada a descrição técnica, para que não ocorra equívocos e facilitar o processo de cotação que deverá ser realizado pela equipe do projeto e entregue ao cliente (no mínimo 3 cotações). Essa lista requer uma atenção bem detalhada, pois, é a partir dele que o cliente disponibilizará tudo que será necessário para desenvolver o projeto. Caso a equipe não inclua um determinado recurso e só perceba essa ausência durante da execução do projeto, é provável que enfrentem algumas dificuldades para solucionar esse impasse, pois ficará claro que houve falha no planejamento, o que poderá levar a reprovação de toda a equipe. Portanto, fique atento! O recurso humano que não faz parte da equipe do projeto deve ser identificado com a especialidade desse recurso. Exemplo: Técnico em instalações elétricas (RH). Com relação aos recursos materiais, veja alguns exemplos que podem ser listados no template: transporte, alimentação, impressão, encadernação, mídia de CD e DVD, pendrive, laboratório (de área e TheoPrax), pasta para documentos, ferramentas, EPI, entre outros.
Note on C1: Nessa coluna informa-se apenas a unidade de medida desse recurso. Por exemplo, se o seu projeto trata de piso, a unidade de medida utilizada será o metro quadrado (m²). A unidade de medida para recurso humano é "HH" (Homem-Hora). Quando a unidade tratar de transporte, deve ser inserido o nome 'passagem' na coluna.
Note on D1: Nessa coluna você vai informar a quantidade total do recurso que será necessário para a execução do projeto.
Note on E1: Nessa coluna deve-se informar o valor unitário de cada recurso, por exemplo, valor do Kg, da hora, da impressão etc. Alguns recursos como laboratórios, ferramentas disponibilizadas pelo SENAI ou pela empresa, softwares como AutoCad, solidWorks, SketchUp, Inventor, entre outros, não tem como definir um valor unitário. Nesses casos, o valor do recurso será R$0,00.
Note on F1: Assim como você precisa informar o valor unitário dos recursos, é necessário informar, também, o valor total do recurso, multiplicando a quantidade total pelo valor unitário (Quantidade Total x Valor Unitário).

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Cortes dos perfis do braço | Máquina de corte parada. | Revisão da máquina antes do processo. | 1h
2 | Montagem da estrutura | Falta de Ferramentas. | Confirmar se existem todas as ferramentas no ambiente. | 1h
3 | Montagem dos cilindros pneumáticos | Mau dimensionamento do material. Ferramentas indisponiveis. | Verificar o desenho de referência para conferir se as medidas estão corretas. Garantir a existência e a disponibilidade das ferramentas nos laboratorios. | 2h
4 | Teste dos acionamentos pneumáticos | Defeito/falha no compressor. Má vedação dos cilindros. | Manutenção preventiva do compressor. Verificar se há vazamento e corrigi-lo. | 2h
5 | Montagem do braço escavadeira pneumático | Não concluir devidamente as etapas anteriores. | Garantir que todas as etapas sejam feitas com o padrão desejado de qualidade. | 13h
Note on A1: Esta coluna identifica a tarefa. Sua numeração segue a ordem listada no template Cronograma.
Note on B1: Essa coluna deve ser preenchida somente com as atividades que possam ter algum risco de execução. NÃO devem ser listadas as etapas, os pacotes ou subpacotes do Plano Estrutural. Caso tenha alguma tarefa com mais de um risco, está deverá ser listada em outras linhas quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on C1: Descreva nessa coluna o risco que pode ocorrer durante a execução da atividade. Caso seja apresentado o mesmo risco para atividades diferentes, ele deve ser listado quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on D1: Nessa coluna deverá informar qual ação deverá ser tomada caso o risco ocorra, a fim de anular, minimizar ou potencializar o impacto desse risco no projeto.
Note on E1: Nessa coluna você vai informar quanto custará a ação para anular, minimizar ou potencializar o impacto do risco no projeto. Esse custo pode estar relacionado a atrasos/antecipações na execução da atividade ou aumento/diminuição do seu custo monetário de execução.