## CAPA
Título do Projeto: Rede de proteção das vidrarias
Data: 22/05/19
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-Cetind
Curso: | Técnico em química
Turma: | 58347
Coord. Curso: | Fernanda Da Purificação Pinto
Docente: | Alexandre Morais Barbosa
Orientador: | Maria Clara Lima Bezerra
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Edna De Jesus Meneses
Aluno 2: | Jonas Rodrigues Dos Santos Souza
Aluno 3: | Joubert Fernandes Da Silva
Aluno 4: | Uiliam Da Silva Bastos
Aluno 5: | Yasmin Martins De Oliveira Dos Santos
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Nome Fantasia: | SENAI
Representante (cliente): | Yan Pedreira De Medeiros

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Contrução da rede de proteção das vidrarias | - | 36h | 2019-08-14 | 2019-09-25
1.1 | Medir o aço inox ( Comprimento e largura). | Joubert e Edna. Equipamento de medição | 1h | 2019-08-14 | 2019-08-14
1.2 | Cortar o aço inox 304. | Jonas , Yasmin e Uiliam . Equipamento de corte | 5h | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1.1
1.3 | Soldar as extremidades da barra de aço inox 304. | Uiliam e Joubert. | 15h | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 1.2
1.4 | Furar as bordas do aço inox 304. | Joubert e Edna. Equipamento de perfurar | 5h | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 1.3
1.5 | Imbutir o nylon 6.6 no aço inox 304. | Jonas, Joubert e Uiliam. | 10h | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 1.4
2 | Manual | - | 10h | 2019-10-02 | 2019-10-11
2.1 | Pesquisar boas praticas de utilização. | Yasmin e Edna. | 3h | 2019-10-02 | 2019-10-03
2.2 | Limpeza da rede. | Yasmin e Edna. | 2h | 2019-10-09 | 2019-10-09
2.3 | Traduzir para English. | Yasmin e Edna. | 5h | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Barra achatada de aço inox 304 (espessura 2mm, comprimento 1,5m e largura 4cm) | Metro | 1.5 | 450 | 675
2 | Nylon (rede pronta: comprimento 134cm, largura 90cm e malha 2mm) | Metros Quadrados | 1.206 | 185.95 | 224.2557
3 | Paquimetro | Unidade | 1 | 242.99 | 0
4 | Trena | Unidade | 1 | 6.94 | 0
5 | Policorte (equipamento de corte) | Unidade | 1 | 589 | 0
6 | Furadeira de bancada (equipamento de perfurar) | Unidade | 1 | 390 | 0
7 | Soldar Aço Inox 304 | Unidade | 1 | 200 | 200
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 1099.2557

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Contrução da rede de proteção das vidrarias
1.1 | Medir o aço inox ( Comprimento e largura) | Falta de equipamento de medição | Compra do equipamento de medição | Paquimetro: R$ 242,99. Trena: R$ 6,94
1.2 | Cortar o aço inox 304 | Falta do equipamento de corte | Compra do equipamento de corte | Policorte: R$ 589,00
1.3 | Soldar as extremidades da barra de aço inox 304. | Falta do profissional de solda | Compra do equipamento de solda | Solda Inox: 898,48
1.4 | Furar as bordas do aço inox 304 | Falta do equipamento de perfurar | Compra do equipamento de perfurar | Furadeira de bancada: R$ 390,00
2 | Imbutir o nylon 6.6 no aço inox 304 | - | - | -
2.1 | Manual
2.2 | Pesquisar boas praticas de utilização | - | - | -
2.3 | Limpeza da rede | - | - | -
| Traduzir para English | - | -