## CAPA
Título do Projeto: Revitalização do Laboratório de Ciências do Colégio Estadual José Augusto Tourinho Dantas
Data: 10 de abril de 2019
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | Senai Cetind
Curso: | Técnico em Química
Turma: | 58347
Coord. Curso: | Fernanda da Purificação Pinto
Docente: | Alexandre Barbosa
Orientador: | Maria Clara Bezerra
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Tainara Rebouças de Santana
Aluno 2: | Maria Vitória Almeida Patrício
Aluno 3: | Alice Silva de Oliveira
Aluno 4: | Raquel Goes Uzeda Paim
Aluno 5: | Whitney Pires Araújo da Silva
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Colégio Estadual José Augusto Tourinho Dantas
Nome Fantasia: | Colégio Estadual José Augusto Tourinho Dantas
Representante (cliente): | Carluce Messias Neves

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Logística do Laboratório | - | 295,5 horas | 28.03.19 | 06.09.19 | -
1.1 | Levantamento de Dados | - | 5 horas | 28.03.19 | 06.04.19 | -
1.1.1 | Listar as Vidrarias | Whitney Pires, transporte | 2 horas | 28.03.19 | 28.03.19 | -
1.1.2 | Listar os Reagentes | Whitney Pires, transporte | 2 horas | 06.04.19 | 06.04.19 | -
1.1.3 | Verificar a funcionalidade dos Equipamentos | Whitney Pires, transporte | 1 hora | 28.03.19 | 28.03.19 | -
1.2 | Validação dos Reagentes | - | 33 horas | 06.04.19 | 15.05.19 | -
1.2.1 | Pesquisar experimentos relacionados aos Reagentes | Raquel Goes | 12 horas | 06.04.19 | 08.04.19 | 1.1.2
1.2.2 | Analisar experimentalmente os Reagentes | Raquel Goes | 20 horas | 10.04.19 | 24.04.19 | 1.2.1
1.2.3 | Montar Tabela Informativa | Raquel Goes | 1 hora | 15.05.19 | 15.05.19 | 1.2.2
1.3 | Layout | - | 12,5 horas | 05.04.19 | 29.05.19 | -
1.3.1 | Medir a área do Laboratório | Tainara Rebouças, transporte , trena | 30 minutos | 05.04.19 | 05.04.19 | -
1.3.2 | Desenhar Layout | Tainara Rebouças | 2 horas | 29.05.19 | 29.05.19 | 1.3.1
1.3.3 | Desenvolver Mapa de Risco | Alice Silva | 2 horas | 09.04.19 | 09.04.19 | 1.3.2
1.3.4 | Organizar Reagentes | Raquel Goes, transporte | 8 horas | 15.05.19 | 15.05.19 | 1.3.3
1.4 | Enumerar melhorias | - | 5 horas | 12.08.19 | 15.08.19 | -
1.4.1 | Revisar Rede Elétrica | Profissional técnico | 2 horas | 14.08.19 | 14.08.19 | 1.3.2
1.4.2 | Redistribuir Espaço | Whitney Pires, transporte | 1 hora | 15.08.19 | 15.08.19 | 1.3.2; 1.3.3; 1.4.1
1.5 | Limpeza e Organização | - | 240 horas | 19.08.19 | 06.09.19 | -
1.5.1 | Remover Materiais em Desuso | Maria Vitória, transporte | 48 horas | 19.08.19 | 22.08.19 | -
1.5.2 | Limpar as Vidrarias | Maria Vitória, transporte | 48 horas | 26.08.19 | 28.08.19 | -
1.5.3 | Limpar o Laboratório | Maria Vitória, transporte | 48 horas | 26.08.19 | 28.08.19 | -
1.5.4 | Pintar o Laboratório | Maria Vitória, transporte | 48 horas | 28.08.19 | 30.08.19 | 1.5.1
1.5.5 | Organizar o Laboratório | Maria Vitória, transporte | 48 horas | 04.09.19 | 06.09.19 | 1.4.1; 1.4.2;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4
2 | Roteiro de Prática | - | 75 horas | 20.03.19 | 22.06.19 | -
2.1 | Desenvolvimento do Roteiro de Química | - | 25 horas | 20.03.19 | 22.06.19 | -
2.1.1 | Analisar Ementa | Tainara, Ementa | 1 hora | 20.03.19 | 20.03.19 | -
2.1.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | Tainara Rebouças | 4 horas | 20.03.19 | 20.03.19 | 2.1.1
2.1.3 | Elaborar Roteiro | Tainara, Ementa | 16 horas | 14.06.19 | 22.06.19 | 2.1.2
2.1.4 | Formular Questionário | Tainara Rebouças | 4 horas | 14.06.19 | 22.06.19 | 2.1.3
2.2 | Desenvolvimento do Roteiro de Física | - | 25 horas | 20.03.19 | 03.06.19 | -
2.2.1 | Analisar Ementa | Maria Vitória, Ementa | 1 hora | 20.03.19 | 20.03.19 | -
2.2.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | Maria Vitória | 4 horas | 20.03.19 | 20.03.19 | 2.2.1
2.2.3 | Elaborar Roteiro | Maria Vitória, Ementa | 16 horas | 16.05.19 | 03.06.19 | 2.2.2
2.2.4 | Formular Questionário | Maria Vitória | 4 horas | 16.05.19 | 03.06.19 | 2.2.3
2.3 | Desenvolvimento do Roteiro de Biologia | - | 25 horas | 20.03.19 | 14.06.19 | -
2.3.1 | Analisar Ementa | Alice, Ementa | 1 hora | 20.03.19 | 20.03.19 | -
2.3.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | Alice Silva | 4 horas | 20.03.19 | 20.03.19 | 2.3.1
2.3.3 | Elaborar Roteiro | Alice Silva, Ementa | 16 horas | 04.06.19 | 14.06.19 | 2.3.2
2.3.4 | Formular Questionário | Alice Silva | 4 horas | 04.06.19 | 14.06.19 | 2.3.3
3 | Aplicação do Roteiro de Prática | - | 36 horas | 10.09.19 | 02.10.19 | -
3.1 | Início das Atividades Propostas | - | 10 horas | 05.09.19 | 25.09.19 | -
3.1.1 | Questionar Discentes antes da Aplicação do Roteiro | Alice Silva, transporte | 6 horas | 10.09.19 | 10.09.19 | 2.3.4
3.1.2 | Apresentar o Roteiro aos Docentes | Tainara Rebouças, transporte | 4 horas | 05.09.19 | 05.09.19 | 2
3.1.3 | Aplicar Roteiro em Sala | Docentes da Empresa | 2 horas | 23.09.19 | 23.09.19 | 2; 3.1.2
3.1.4 | Observar Desenvolvimento dos Envolvidos | Alice Silva, transporte | 4 horas | 25.09.19 | 25.09.19 | 3.2.1
3.1.5 | Aplicar Possíveis Melhorias | Alice Silva | 6 horas | 25.09.19 | 25.09.19 | 3.1.4
3.2 | Pesquisa de Campo | - | 26 horas | 10.09.19 | 02.10.19 | -
3.2.1 | Questionar Discentes após Aplicação do Roteiro | Alice Silva, transporte | 6 horas | 24.09.19 | 24.09.19 | 3.1.3
3.2.2 | Comparar Resultados | Alice Silva | 8 horas | 25.09.19 | 25.09.19 | 3.1.1; 3.2.1
3.2.3 | Aplicar Possíveis Melhorias | Alice Silva | 6 horas | 02.10.19 | 02.10.19 | 3.2.2

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Transporte | Passagem | 14 | 4 | 56
2 | Armários | Unidade | 2 | 450 | 900
3 | Encadernação | Unidade | 3 | 2 | 6
4 | Impressão | Página | 200 | 0.2 | 40
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 1002

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Logística do Laboratório | - | - | -
1.1 | Levantamento de Dados | - | - | -
1.1.1 | Listas as Vidrarias | - | - | -
1.1.2 | Listar os Reagentes | - | - | -
1.1.3 | Verificar a funcionalidade dos Equipamentos | - | - | -
1.2 | Validação dos Reagentes | - | - | -
1.2.1 | Pesquisar experimentos relacionados aos Reagentes | - | - | -
1.2.2 | Analisar experimentalmente os Reagentes | inutilidade dos reagentes sólidos afetados pela umidade | Descarte apropriado | 2H
1.2.3 | Montar Tabela Informativa | - | - | -
1.3 | Layout | - | - | -
1.3.1 | Medir a área do Laboratório | Obstrução da passagem | Retirada das cadeiras | 2H
1.3.2 | Desenhar Layout | - | - | -
1.3.3 | Desenvolver Mapa de Risco | - | - | -
1.3.4 | Organizar Reagentes | Laboratório e armários sujos | Limpeza da área | 2H
1.4 | Enumerar melhorias | - | - | -
1.4.1 | Revisar Rede Elétrica | - | - | -
1.4.2 | Redistribuir Espaço | - | - | -
1.5 | Limpeza e Organização | - | - | -
1.5.1 | Remover Materiais em Desuso | - | - | -
1.5.2 | Limpar as Vidrarias | - | - | -
1.5.3 | Limpar o Laboratório | - | - | -
1.5.4 | Pintar o Laboratório | - | - | -
1.5.5 | Organizar o Laboratório | - | - | -
2 | Roteiro de Prática | - | - | -
2.1 | Desenvolvimento do Roteiro de Química | - | - | -
2.1.1 | Analisar Ementa | Não recebimento da ementa pelos docentes | Estipular prazo | 1H
2.1.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | - | - | -
2.1.3 | Elaborar Roteiro | - | - | -
2.1.4 | Formular Questionário | - | - | -
2.2 | Desenvolvimento do Roteiro de Física | - | - | -
2.2.1 | Analisar Ementa | Não recebimento da ementa pelos docentes | Estipular prazo | 1H
2.2.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | - | - | -
2.2.3 | Elaborar Roteiro | - | - | -
2.2.4 | Formular Questionário | - | - | -
2.3 | Desenvolvimento do Roteiro de Biologia | - | - | -
2.3.1 | Analisar Ementa | Não recebimento da ementa pelos docentes | Estipular prazo | 1H
2.3.2 | Pesquisar Práticas Laboratoriais | - | - | -
2.3.3 | Elaborar Roteiro | - | - | -
2.3.4 | Formular Questionário | - | - | -
3 | Aplicação do Roteiro de Prática | - | - | -
3.1 | Início das Atividades Propostas | - | - | -
3.1.1 | Questionar Discentes antes da Aplicação do Roteiro | - | - | -
3.1.2 | Apresentar o Roteiro aos Docentes | Não aprovação do roteiro | Aplicação de melhorias | 2H
3.1.3 | Aplicar Roteiro em Sala | Não aprovação do roteiro | Aplicação de melhorias | 2H
3.1.4 | Observar Desenvolvimento dos Envolvidos | - | - | -
3.1.5 | Aplicar Possíveis Melhorias | - | - | -
3.2 | Pesquisa de Campo | - | - | -
3.2.1 | Questionar Discentes após Aplicação do Roteiro | - | - | -
3.2.2 | Comparar Resultados | - | - | -
3.2.3 | Aplicar Possíveis Melhorias | - | - | -