## CAPA
Título do Projeto: Automação do controle acesso das salas
Data: 14/05/2019
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | Lauro de Freitas - CETIND
Curso: | Automação Industrial
Turma: | 58256
Coord. Curso: | Filipe Sodré Novais
Docente: | Alexandre Barbosa
Orientador: | Sérgio Deraldo
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Alexandre Mendes de Moura
Aluno 2: | Arthur Viana Mendes
Aluno 3: | Gustavo Lima Borges
Aluno 4: | Juliana Luz de Souza
Aluno 5: | Maiara Cristina Silva de Sena
Aluno 6: | Wellington Antônio de Oliveira Bispo Júnior
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Nome Fantasia: | SENAI - CETIND
Representante (cliente): | Yan Pedreira

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Desenhos | - | 36 | 2019-08-13 | 2019-08-30
1.1 | Layout superior | - | 16 | 2019-08-13 | 2019-08-23
1.1.1 | Aquisição de medidas das salas | Trena a laser e ambiente físico | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-16
1.1.2 | Desenhar a planta baixa das salas | Computador com AutoCad | 8 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 1.1.1
1.2 | Layout PB e elétrica | - | 20 | 2019-08-26 | 2019-08-30
1.2.1 | Projeto elétrico para instalação | Computador com AutoCad | 20 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 1.1.2
2 | Arquitetura de rede | - | 398 | 2019-08-13 | 2019-10-25
2.1 | Simulação | - | 60 | 2019-08-13 | 2019-09-13
2.1.1 | Desenvolvimento do algortimo e interface WEB | Computador com internet e Sonoff | 50 | 2019-08-13 | 2019-09-06 | 2.2.2
2.1.2 | Teste da lógica | Computador com internet e Sonoff | 10 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 2.1.1
2.2 | Construção | - | 338 | 2019-08-13 | 2019-10-25
2.2.1 | Levantamento de material | Computador com internet; e, celular | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-16
2.2.2 | Compra | Cliente irá efetuar a comprar conforme lista de recursos | 240 | 2019-08-19 | 2019-09-20 | 2.2.1
2.2.3 | Mapeamento elétrico do ambiente | Ambiente físico e funcionário capacitado | 40 | 2019-09-16 | 2019-09-27
2.2.4 | Adaptação do sistema para instalação de equipamentos | Ambiente físico e funcionário capacitado | 50 | 2019-09-30 | 2019-10-25 | 1.2.1 e 2.2.3
3 | Implementação | - | 125 | 2019-09-23 | 2019-11-29
3.1 | Instalação de equipamentos | - | 65 | 2019-09-23 | 2019-11-08
3.1.1 | Teste de funcionamento dos equipamentos | Dispositivos descritos na lista de recursos | 15 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 2.2.2
3.1.2 | Instalação | Ambiente físico, funcionário capacitado e dispositivos/ferramentas descritos(as) na lista de recursos | 50 | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 2.2.4 e 3.1.1
3.2 | Finalização | - | 60 | 2019-11-11 | 2019-11-29
3.2.1 | Teste ddo sistema instalado | Ambiente físico, computador e funcionário capacitado | 50 | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 2.1.2 e 3.1.2
3.2.2 | Entrega | Entrega do sistema pronto | 10 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 3.2.1
|  | TOTAL | 559
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.